## 牵头事项
市自然资源局实施“清单制+告知承诺制”工作任务分解表（牵头）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 整改部门 | 工作措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 计划完成时间
1 | 实行土地带方案出让 | 对规划条件明确、建设工程方案相对简单或采用标准化方案设计、对城市景观风貌影响较小的工业类项目或其他符合条件的项目，优先采用带方案出让的土地处置方式。依托空间协同平台，强化带方案出让相关功能，完善运行流程，制订实施细则。在土地出让前，以市、区县（市）两级政府为实施主体，完成规划设计方案审定及公示，明确基础设施配套建设要求等条件，一并作出土地出让条件。 | 市自然资源局、市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 1.完善工业项目策划生成流程，流程上增加工业项目带方案出让功能。 2.已与市营商局对接，正在开发将多规合一业务协同共享平台与审批平台方案联合审定对接的功能，实现工业项目带方案出让需求。 | 详规处 | 审批处、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年9月底 | 2020年9月底
2 | 带方案出让项目 | 划分为工程许可和联合验收两个阶段，从立项到施工许可审批时限控制在10个工作日内，竣工验收前的审批事项全部实行告知承诺制。用地规划许可与工程规划许可手续不再作为依申请办理事项，与土地出让成交合同一并发放。符合建筑师负责制实施范围的，项目单位可直接办理施工许可手续。 | 市自然资源局、城乡建设局、营商局、市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 1、已与市营商局对接，目前已形成带方案出让项目审批流程图。 2、审批部门提前进入项目策划生成阶段开展工作，对于规划条件明确的带方案出让项目，与土地出让工作同步开展方案联合审定、公示； 3、签订成交确认书、缴纳相关费用、受理申请后，同步办理出让合同及用地许可、国有建设用地使用权首次登记、建设工程规划许可证手续，以上工作10个工作日内完成。 | 审批处 | 确权处、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底 | 已完成
3 | 强化空间协同服务 | 在空间协同平台增设协同意见与评估评价报告、审批事项关联模块。在建设条件核实阶段，相关审批部门要在协同意见中明确所需编制的评估评价报告、需申报的审批事项、办理层级、告知承诺方式、可否运用区域评估成果等内容，形成项目申报事项清单，作为土地出让合同或划拨决定书附件，为后续审批提供依据。 | 市自然资源局、发展改革委、市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 已与市营商局对接，在业务协同共享平台空间协调阶段增设评估评价报告、审批事项关联模块，目前正在开发该模块。 | 详规处 | 审批处、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年6月底 | 已完成
4 | 简化政府决策流程 | 建立市、区县（市）规委会决策负面清单制度。对不涉及国家安全、重大公共安全和对城市景观、风容风貌影响较小的建设项目，原则上取消规委会决策环节，直接开展规划设计方案联合审定。对确需决策的项目，各地区要及时召开规委会，杜绝打捆审批。 | 市自然资源局、各区、县（市）政府 | 1.梳理职责。根据《沈阳市城乡规划委员会章程》中关于市规委会负责审议、审定协调解决的城乡规划建设工作事项，结合目前我市实际情况，梳理市规委会工作职责。 2.制定清单。依据梳理的市规委会工作职责具体情况，进一步拟定市规委会决策负面清单。征求相关部门意见后，履行报批程序。 | 规划监督处 | —— | 2020年6月底 | 已完成
5 | 扩大“多测合一”范围 | 在规划条件核实测量、房产测绘、地籍测绘的基础上，将防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量等整合为综合性联合测量，纳入工程建设项目联合审批平台办理，实行一次委托、统一测绘、成果共享。 | 市自然资源局、人防办、城乡建设局、城市管理行政执法局、营商局 | 1.会同市营商局共同协调人防、绿地、市政审批部门，制订防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量的技术规程、工作方案，实现标准统一，厘清工作流程，逐步成熟，逐步实施。 2.升级多测合一管理软件，开发防空地下室建筑面积测量、绿地率及市政配套核实测量作业模块，由多测合一质检部门实现统一接件、统一检查、统一分发，加强事中事后监管，保证成果质量，实现成果共享，避免重复测绘。 3.与成果应用部门加强沟通，及时发现问题，优化审批流程，进一步缩短审批时间。 | 测管处 | —— | 2020年9月底 | 2020年9月底

## 配合事项
市自然资源局实施“清单制+告知承诺制”工作任务分解表（配合）
序号 | 工作任务 | 工作内容 | 整改部门 | 工作措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
1 | 实行清单制管理 | 科学划分项目类型，分类制定项目流程。凡工程建设项目审批涉及的政务服务、技术审查事项，按照“应进必进”“应并必并”“应上尽上”原则，一律纳入清单管理、固化并联实施、依次进入空间协同和联合审批平台办理，实现清单外无事项、流程外无环节、平台外无审批。 | 市营商局、自然资源局、发展改革委、城乡建设局，各区、县（市）政府 | 配合制定项目流程；政务服务事项纳入清单管理，实现清单外无事项、流程外无环节、平台外无审批。 | 详规处 | 审批处 、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底
2 | 推行告知承诺制 | 除涉及国家安全、重大公共安全等特殊事项外，推行告知承诺的办理方式，依据风险分类实施，实行清单式管理。 | 市营商局、发展改革委、自然资源局、城乡建设局，市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 根据审批改革要求，配合制定工改项目告知承诺制细则及模板，推行告知承诺的办理方式，实行清单式管理。 | 审批处 | 各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底
3 | 社会投资小型工业类项目 | 划分为工程许可和联合验收两个阶段，从立项到施工许可审批时限控制在10个工作日内，竣工验收前的审批事项全部实行告知承诺制。项目单位可并行办理立项、工程规划许可、施工许可等审批手续。 | 市营商局、自然资源局、城乡建设局，市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 根据审批改革要求，目前营商部门已形成工作流程图，竣工验收前的审批事项实行告知承诺制。项目单位可并行办理立项、工程规划许可。 | 审批处 | 各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底
4 | 既有建筑改造工程 | 划分为工程许可和联合验收两个阶段，从立项到施工许可时限控制在10个工作日内，竣工验收前的审批事项全部实行告知承诺制。 | 市城乡建设局、发展改革委、自然资源局、生态环境局、营商局、市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 根据审批改革要求，目前营商部门已形成工作流程图，竣工验收前的审批事项全部实行告知承诺制。 | 审批处 | 各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底
5 | 共享区域评估成果 | 由各区、县（市）政府牵头，在开发园区、功能园区或产业园区围绕环境影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全评价、防洪影响评价、水土保持方案、压覆矿产资源评估、考古勘探等方面，开展区域评估。在土地出让或划拨前形成整体性、区域性评估成果，供入驻该区域的项目单位免费共享使用。审批部门以区域评估结果为依据，直接出具审批结论或实行审批豁免，开展事中事后监管，不再要求区域内项目单位进行单独项目评估。对区域评估结果无法满足项目评估评审要求的，评估评审主管部门要简化项目评估评审内容，形成清单并一次性告知。 | 市发展改革委，市直相关审批部门，各区、县(市）政府 | 指导区县（市)查清开发园区、功能园区或产业园区适用区域压覆重要矿产资源情况、地质灾害情况，开展区域性压覆矿产资源调查评估、地质灾害危险性评估，形成评估成果，开展事中事后监管。 | 地勘处 | 矿产处、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年12月底
6 | 管控技术审查环节 | 全面梳理和清理工程建设项目审批涉及的评估、评审、论证等技术审查环节。对确需保留且暂不能转变管理方式的，形成技术审查清单，纳入平台统一管理。将分散的技术审查环节逐步并入联评联审、联合审图、多测合一等多部门协同联合环节，推动行政审批与技术审查相对分离。 | 市营商局、发展改革委、自然资源局、城乡建设局，市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 将分散的技术审查环节逐步并入联评联审、联合审图、多测合一等多部门协同联合环节，纳入平台管理，推动行政审批与技术审查相对分离。 | 测管处 | 审批处、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年6月底
7 | 优化联合验收 | 建立牵头部门统一发起，专项验收实施部门“集中时段、信息共享、并行开展、成果汇聚”的联合验收模式。取消各类专项验收合格意见书，以“联合验收合格意见”为统一结论，汇聚各类验收成果，归集形成电子验收档案，实现信息共享和数据比对。进一步扩大联合验收范围，将房屋建筑工程增加供热、通信网络、有线电视等配套设施接入，将房地产开发项目教育、社区服务等公共用房移交，将园区道路、路灯、绿化、大门、围墙等设施纳入联合验收。联合验收结果直接推送至不动产登记系统，实现信息平台推送、业务一站办理。 | 市城乡建设局、自然资源局、营商局、市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 扩大多测合一测绘工作范围，将房地产开发项目教育、社区服务等公共用房，园区道路、路灯、绿化、大门、围墙等配套设施纳入联合验收。加强联合验收测绘成果共享，将成果推送至相关应用部门，实现成果互联互通、业务一站办理。 | 测管处 | 审批处、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底
8 | 推行全程网办 | 全面应用“身份认证”“电子签章”“电子证照”“电子档案”，建立“用户线上申报、部门并联审批、材料自动流转、证照电子生成、档案在线归集”的建设项目审批全程网办模式，全面提高审批效率。 | 市营商局、市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 配合营商部门全面推行审批事项全程网办。 | 审批处 | 办公室、信息中心、各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年9月底
9 | 加强事中事后监管 | 建立和完善以“双随机、一公开”为基础、重点监管为辅助的事中事后监管模式。 | 市城乡建设局、自然资源局、营商局、城市管理行政执法局，市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 建立和完善“双随机、一公开”工作制度，开展事中事后监管。 | 规划监督处 | —— | 2020年9月底
10 | 强化权力运行监督 | 依托工程建设项目联合审批系统，设置在线监管规则和风险提示，全面监控审批行为，主动跟踪项目进展，及时解决存在问题。对系统发现的部门私设门槛、吃拿卡要等问题，转由纪检监察部门处理。 | 市纪委监委、营商局、信息中心，市直相关审批部门，各区、县（市)政府 | 在审批过程中，严格依法行政，坚决杜绝私设门槛、吃拿卡要等问题。 | 审批处 | 各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年6月底
11 | 创新审批服务模式 | 通过线上线下融合式服务，建立健全审前见面会、审中协调会、审后总结会的工作机制，优化全程代办、综合受理、绿色通道等服务模式，实现对项目审批全生命周期管理和服务。 | 市营商局，市直相关审批部门，各区、县（市）政府 | 建立健全审前见面会、审中协调会、审后总结会的工作机制，配合营商部门创新审批服务新模式。 | 审批处 | 各县（市）局、区（开发区）分局 | 2020年5月底